## Slide 1: بنام خدا

## Slide 2
مدیریت ادعا

## Slide 3
مقدمه
پروژه مجموعه اي از فعاليتهاي موازي يا متوالي جهت دست يابي به يك منظور يا هدف معين ميباشد كه وضعيت شروع آن تا حد زيادي مشخص و نتيجة مورد نظر تعريف شده، ولي اقدامات مورد نيازتنها تا حدودي مشخص بوده ولذا عدم اطمينان از دست يابي كامل به اهداف تعيين شده موجوداست .
در همين راستا سه شاخص اصلي مورد توجه در برنامه ريزي يك پروژه را كيفيت خدمات، زمان و منابع مالي ( هزينه ها ) تعريف نموده اند .توجه به فعاليتهاي اصلي تشكيل دهندة چرخة مديريت مشهود می سازد كه لازمة برنامه ريزي و مديريت طرحهاي عمراني، وجود يك چارچوب قراردادي صحيح جهت ايجاد زمينة مناسب براي فعاليتهاي مورد نياز مي باشد .
در ارزیابی موفقیت طرحهاي عمرانی به عنوان یکی از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر کشور معمولاً از سه پارامتر اصلی زمان، هزینه و کیفیت استفاده میشود؛ با این حال ممکن است عوامل دیگري که به نظر نامرئی میرسند، نقش مهم و برجسته اي داشته باشند که یکی از این عوامل نامرئی ادعاها هستند افزایش ادعاها در پروژ ه هاي ساخت با حصول اهداف اصلی سه گانه مدیریت پروژه (زمان، هزینه و کیفیت)، رابطه معکوس داشته است؛ به طوري که افزایش ادعاها اثرهاي منفی در سه متغیر مذکور ایجاد کرده است.

## Slide 4
ادعا
ادعا یا کلیم : تقاضایی که بنا به دلایل ذیل انجام می شود :
تاخیر
تغییر در مبنای اجرای پروژه
انحراف در تخصیص ریسک
درخواست تغییری که بر خلاف شرایط و ضوابط توافق شده قرارداد درخواست می شود
بخشی از ساخت و ساز پروژه که شکست خورده است یا اجرای آن به درستی انجام نمی شود و نمی تواند از لحاظ اقتصادی بین طرفین مورد توافق قرار گیرد.

## Slide 5
انواع ادعا (ادعاهای متعارف)
با دقت در معیارهاي پروژه هاي عمرانی، ادعاهاي متعارفی که در قراردادهاي پیمانکاري طرح میشود، به طور عمده در یکی از محورهاي زیر خواهد بود:
1 - ادعاهاي مربوط به محدوده کار: ادعاهایی که در آن پیمانکار به دلیل اختلاف نظردرخصوص محدوده واقعی پروژه و اختلاف آن با زما ن انعقاد قرارداد، ادعاي تغییر در محدوده را میکند که به طور طبیعی به افزایش زمان و هزینه منتهی میشود، به عنوان مثال، ادعا درباره تغییر شرایط کارگاهی بعد از عقد قرارداد یکی از ادعاهاي رایج این گروه است
2 - ادعاهاي زمانی: این ادعاها، معمولاً با هدف تجدیدنظر در مدت زمان قرارداد مطرح میشوند
3- ادعاهاي هزینه اي: ادعاهایی که در آن پیمانکار به دلیل نقص عملکرد کارفرما و یا به شکل قهري و به دلیل تغییر شرایط محیط متضرر شده و تقاضاي جبران خسارت میکند، به عنوان مثال پیمانکار مدعی میشود که به دلیل تحریمها قادر به تهیه تجهیزات مورد نیاز پروژه به قیمت پیشبینی شده نیست و خواستار افزایش رقم قرارداد میباشد
4 - ادعاهاي کیفی: ادعاهایی که در آن به عنوان مثال پیمانکار مدعی میشود که امکانات و تجهیزاتی که از سوي کارفرما در اختیار پیمانکار قرار گرفته است، کیفیت و کارایی مورد توافق در قرارداد را ندارد

## Slide 6
مدیریت ادعا
مدیریت ادعا ازجمله مهم‌ترین مباحث و چالش‌های پروژه‌های بزرگ در دنیاست. پروژه‌ها و قراردادهای اجرایی معمولاً در حین اجرا و انجام عملیات، به دلایل مختلف و متعدد با ادعای یکی از طرفین قرارداد، نسبت به دیگری مواجه می‌شوند. این ادعا معمولاً درخواست کتبی بانضمام مدارک قراردادی است که در خصوص جبران مالی، زمانی یا تحقق سایر شرایط که ازنظر قراردادی، موجب اختلاف درخواست‌کننده و طرف قرارداد یا کارفرماست بروز و ظهور می‌یابد.
پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK، مدیریت ادعا را این‌گونه تعریف می‌کند:
« فرایندی که در جهت حذف یا جلوگیری از بروز ادعا تلاش می‌کند و در صورت وقوع، به ‌عکس‌العمل در مقابل آن می‌پردازد ».

## Slide 7
اصول مدیریت دعاوی
مهم‌ترین اصل در مدیریت دعاوی، اشراف کامل بر متن قرارداد و عبارات و بندهای آن است.
مستندسازی از دیگر اصول مدیریت دعاوی است که در کلیه روش‌های اجرایی آن، نقش کلیدی دارد. اگرچه تدوین یک قرارداد دقیق که همه جوانب را در نظر گرفته باشد کار سهل و آسانی نیست اما نزدیک شدن به آن می‌تواند زمینه بروز ادعاهای مختلف را کاهش دهد.

## Slide 8
فرآیند مدیریت ادعا
بر اساس استاندارد مدیریت پروژه، مدیریت ادعا شامل چهار فرایند اصلی بوده که با توجه به ماهیت پروژه زمینه‌های آن شامل موارد ذیل است :
شناسایی موارد بروز ادعا
ارزیابی و تحلیل ادعا
جلوگیری از بروز ادعا
حل‌وفصل ادعا

## Slide 9
زمان مدیریت ادعا
مدیریت دعاوی بر هر یک از مراحل حیات پروژه قابل‌اعمال خواهد بود و هر چه این مدیریت در مراحل اولیه نتیجه‌بخش باشد از هزینه‌های احتمالی، بیشتر خواهد کاست. بر این اساس مدیریت دعاوی به حالات پیشگیرانه، حین عقد قرارداد و بعد از قرارداد و حین اجرا نیز تقسیم می‌گردد.
یکی از ماده‌های مهم در شرایط عمومی پیمان ماده مربوط به حل اختلاف هست که باید به طرفین اطمینان بخشد که قرارداد به‌طور عادلانه اجرا می‌شود اما علاوه براین، اختلاف باید سریع و منصفانه حل شود تا فرصت موفقیت همه عواملی از بین نرود. تجربه نشان داده است که هرگاه سازش سریع‌تر حل شود مشکلات به مشکلات بزرگ‌تری تبدیل نمی‌شوند.

## Slide 10
رویکرد مدیریت ادعا در ایران
1- رویکرد حقوقی صرف به ادعا
تنها از دیدگاه قوانین و مقررات حقوقی و قانونی نگاه می شود .
2- رویکرد مدیریت پروژه ای به ادعا
در این رویکرد که دیدگاه جامع تری به موضوع مدیریت ادعا دارد به مبحث ادعا از دیدگاه یک سیستم یکپارچه نگاه می کند.

## Slide 11
آثار حقوقی
هر عملی که هر یک از طرفین قرارداد در اجرای پروژه انجام می‌دهند، دارای آثار حقوقی است. از طرفی مهندسین و مدیران پروژه‌ها عموماً حقوقدان نیستند و بنابراین نمی‌توانند نقش وکلای حقوقی را ایفاء نمایند اما به‌واسطه درگیری آن‌ها با پروژه‌های عمرانی، باید درکی فراگیر از روابط عملی و اصولی حقوقی زیربنایی در پروژه‌های عمرانی داشته باشند و نیز در کنار آن مبادرت به استفاده به‌موقع و مؤثر از مشاوران حقوقی کارا نمایند. در طی ادعا و حل مدعا علیرغم وجود اختلاف، به نفع طرف‌های قرارداد است که قسمت‌های دیگر پروژه، حتی بدون مصالحه ادامه یافته و تکمیل شود و عوامل دخیل ذی‌ربط نباید امکان بدهند که اختلاف‌ها پیشرفت کار را مختل کند.
بدیهی است که طولانی شدن زمان رسیدگی به ادعا و اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص آن به منفعت هیچ‌یک از طرفین نخواهد بود.

## Slide 12
مراحل طرح دعاوی
فرایند شروع و شکل‌گیری دعاوی تا مرحله طرح دعاوی در پنج مرحله به شرح زیر تقسیم می‌شود:
مرحله اول: بررسی مدارک و شناخت
مرحله دوم: تدوین اضافه‌ کاری‌ها، تاخیرات و ادعاها
مرحله سوم: جمع‌آوری موارد اضافه‌ کاری‌ها و ادعاها
مرحله چهارم: تدوین و توجیه گزارش تاخیرات
مرحله پنجم: طرح ادعاهای مالی

## Slide 13
1- بررسی مدارک و شناخت
بررسی قرارداد، الحاقیه ها، صورت‌جلسات و جمع‌آوری نکات مربوط به توجیه تاخیرات و طرح اضافه‌کاری‌ها و ادعاها،
بررسی گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه کارگاه و جمع‌آوری نکات در رابطه با مضمون هر یک، جهت طرح ادعاها.
برگزاری جلسات با مدیر و مسئولین کلیدی پروژه و ارائه راهکارهای لازم.
بررسی نامه‌های ارسالی به کارفرما و دریافتی از کارفرما.
بررسی برنامه زمان‌بندی اصلی و اولیه پروژه با برنامه واقعی پروژه و ارائه راهکارهای مناسب با رویکرد طرح ادعاها.
ایجاد ادعا در صورت وجود مغایرت بین برنامه اصلی با برنامه واقعی پروژه.
بررسی صورت‌وضعیت‌های ارسالی به کارفرما و سوابق تائید و زمان پرداخت آن‌ها جهت طرح ادعا

## Slide 14
2- تدوین اضافه کاری ها، تاخیرات و ادعاها
برآورد احجام اضافه‌کاری‌ها جهت ارسال به کارفرما.
محاسبه تأثیر اضافه‌کاری‌ها بر زمان و هزینه کل پروژه.
دسته‌بندی عوامل ادعا

## Slide 15
جمع‌آوری مستندات مربوط به ادعاها در حین اجرای پروژه.
برآورد مالی اضافه‌کاری‌ها جهت ارسال به کارفرما.
ارسال نامه‌های مربوط به اضافه‌کاری‌ها و ادعاها به کارفرما.
ارسال نامه‌های مربوط به تاخیرات به کارفرما.
3- جمع آوری موارد اضافه کاری ها و ادعاها

## Slide 16
4- تدوین و توجیه گزارش تاخیرات
تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای منابعی همچون قرارداد، بخشنامه‌های سازمان مدیریت و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، شرایط عمومی پیمان، نامه‌های ارسالی پیمانکار و نامه‌های دریافتی پیمانکار.
تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای تاریخ ابلاغ و اصلاحیه‌های نقشه‌ها توسط مشاور، تاریخ شروع و صورت‌جلسات ایجاد معارضات و توقف کار و تاریخ رفع معارضات.
تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای تغییرات ایجادشده در احجام کار مطابق با دستور کارهای صادره و کارهای جدید ابلاغی.
تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای گزارش روزانه شرایط جوی و مشکلات مستمر کارگاه.
تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای تاریخ ضمانت‌نامه‌های پیمانکار جهت دریافت پیش‌پرداخت، تاریخ نامه‌های پیمانکار به مشاور در خصوصی صورت‌وضعیت‌ها، تعدیل‌ها، تاریخ صدور چک از سوی کارفرما در وجه پیمانکار مربوط به پیش‌پرداخت‌ها، صورت‌وضعیت‌ها تعدیل‌ها۔
تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای برنامه‌های زمان‌بندی تائید شده و موارد مرتبط با تاخیرات ایجادشده.
ارسال نامه‌ها و موارد توجیه تاخیرات برای کارفرما.
شرکت در جلسات کارفرما جهت دفاع از موارد ارسال‌شده و ادعاهای مطرح‌شده.

## Slide 17
تدوین ادعا به واحد هزینه، با توجه به هزینه ایجادشده توسط موردادعا، هزینه تأخیر زمانی ایجادشده توسط فعالیت موردادعا و هزینه تأخیر زمانی کلی ایجادشده در طولی پروژه به‌واسطه موضوع ادعا. برگزاری جلسه جهت همسان‌سازی نحوه محاسبات مالی با کارفرما.
اعمال نظرات کارفرما بر روی موارد مالی،
ارسال پرونده ادعا همراه با مستندات کافی به دفتر حقوقی پروژه.
بررسی مسئله‌های ایجادشده در جلسه حل اختلاف با حضور طرفین،
در صورت توافق طرفین قرارداد در خصوص موارد ادعا، تبدیل آن به تغییرات و اضافه نمودن الحاقیه به قرارداد.
در صورت عدم توافق طرفین قرارداد در خصوص موارد ادعا، تبدیل آن به دعاوی و شروع فرایند مدیریت دعاوی.
تهیه نامه‌های موردنیاز جهت طرح دعاوی.
5- طرح ادعاهای مالی

## Slide 18
با تشکر از حسن توجه شما