## Slide 1: مديريت پروژه
مديريت ريسك پروژه
(Project Risk Management)
به نام حق

## Slide 2: مدل كلي مديريت پروژه
ذينفعان
*The Project Management Institute (PMI) is an international professional society. Their web site is www.pmi.org.
مديريت يکپارچگي پروژه
نتايج
مديريت دامنه
مديريت زمان
مديريت هزينه
مديريت کيفيت
مديريت منابع انساني
مديريت ارتباطات
مديريت ريسک
مديريت تامين و تدارک
ابزارها
و
روش‌ها

## Slide 3: رابطه بين مراحل مديريت پروژه با مديريت ريسك پروژه

## Slide 4
مديريت ريسك پروژه
تحليل كيفي
تحليل كمي ريسك
شناسايي ريسك
برنامه‌ ريزي مديريت ريسك
تعيين برنامه پاسخ به ريسك
كنترل مديريت ريسك

## Slide 5: معني ريسک در پروژه
يعني يک رويداد محتمل و غيرقطعي که در صورتيکه به وقوع بپيوندد، بر نتايج و اهداف پروژه تاثيرات مثبت (فرصتها)يا منفي (تهديدها) خواهد گذاشت.
Risk = f(Likelihood, Impact)
event

## Slide 6: ابعاد يك ريسك
اثر
احتمال
رخداد ريسك
احتمال ريسك
تاثير ريسك
زمانبندي ريسك
ميزان تلورانس اثرات ريسك

## Slide 7: ريسک هاي شناخته شده و ريسك‌هاي غيرشناخته شده
ريسک هاي شناخته شده و ريسك‌هاي غيرشناخته شده، به ترتيب آنهايي هستند که قابل شناسايي و برنامه ريزي هستند و نيستند. و آنچه که وظيفه ماست اين است که
اطلاعات مناسب و به موقع جمع آوري کنيم تا اينکه
تا حد امکان ريسك‌هاي موجود را شناسايي کنيم و
آنها را به بهترين نحو در استخدام اهداف پروژه قراردهيم.

## Slide 8: شدت ريسك در محيط پروژه
Unknown
Unknowns
Known
Unknowns
Knowns
No
Information
Partial
Information
Complete
Information
Total Risk
Uncertainty
No Risk
Scope of Risk Management
Feasibility
Studies
Closeout
Reports
Enter New
Markets

## Slide 9: مديريت ريسك
برخورد فعالانه و پيش فعالانه
براي حداكثر كردن تحقق اهداف
مديريت ريسك
مديريت بحران

## Slide 10
مديريت ريسك پروژه
تحليل كيفي
تحليل كمي ريسك
شناسايي ريسك
برنامه‌ ريزي مديريت ريسك
تعيين برنامه پاسخ به ريسك
كنترل مديريت ريسك

## Slide 11: برنامه ريزي مديريت ريسک
بخش‌هاي برنامه ريزي مديريت ريسک
متدلوژي
  يعني روش شناسايي و تحليل ريسک
نقش‌ها و مسووليت‌ها
  چه کساني در مديريت ريسک نقش دارند و نقش هر کسي چيست؟
بودجه بندي
  منابع مالي اختصاص داده شده براي مديريت ريسک
زمان‌بندي
  برنامه زمان‌بندي شده مديريت ريسک
  بازه‌هاي بازبيني
معيارهاي ارزيابي و نمره دهي به ريسك‌ها
آستانه‌هاي ريسک
فرمت‌هاي گزارش دهي
روش ارزيابي و بازبيني برنامه مديريت ريسک

## Slide 12: تعيين ريسک
انواع ريسك‌هاي موجود:
  ريسك‌هاي فني
  ريسك‌هاي مديريتي
  ريسك‌هاي سازماني
  ريسك‌هاي خارجي

## Slide 13: تعيين ريسک
روش‌هاي شناسايي ريسک
  طوفان مغزي
  تجارب گذشته
  پروژه‌هاي مشابه
  نظر متخصصين
    دلفي؟
    مصاحبه
  تحليل منطقي
    SWOT?

## Slide 14: تعيين ريسک
روش‌هاي تحليل و ريشه‌يابي ريسك‌ها
  نمودارهاي علي-معلولي
  سيستم ديناميک
    حلقه‌هاي مثبت
    حلقه‌هاي منفي

## Slide 15: تعيين ريسک
خروجي
  ريسك‌ها
  دسته بندي ريسك‌ها
  شناسايي علايم ريسك‌ها (Triggers)
    علايمي نشان دهنده اين است که يک ريسک رخ داده است و يا اينکه در آستانه وقوع است.

## Slide 16
مديريت ريسك پروژه
تحليل كيفي
تحليل كمي ريسك
شناسايي ريسك
برنامه‌ ريزي مديريت ريسك
تعيين برنامه پاسخ به ريسك
كنترل مديريت ريسك

## Slide 17: تحليل کيفي ريسک
يعني به طور کيفي تعيين کنيم که احتمال وقوع هرکدام از ريسك‌هايي که در قسمت قبلي شناسايي کرده ايم، چقدراست و اينکه هر کدام چه ميزان اهميت احتمالي از نظر تاثيرگذاري بر اهداف پروژه دارند. لذا بايستي نتايج و ثمرات ناشي از هر اتفاق ريسک را تعيين کنيم.
چرا تحليل کيفي قبل از تحليل کمي؟

## Slide 18: تحليل کيفي ريسک
وروديها
  وضعيت موجود پروژه
    شروع
    اواسط
    پايان
  نوع پروژه
    روتين و ساده
    جديد و کاملا پيچيده
  از سه جنبه پيچيدگي
    فناوري
    مديريتي
    حجم مالي

## Slide 19: تحليل کيفي ريسک
ابزارها
  نظر خبرگان
  بستگي کامل به دقت اطلاعات دارد.
    صحت اطلاعات
    دقت اطلاعات
    ميزان قابليت اعتماد منبع خبر

## Slide 20: تحليل کيفي ريسک
خروجي‌ها
  رتبه‌بندي ريسك‌ها
  حاصلضرب احتمال ريسک در ميزان اثرگذاري ريسک
    ثابت
    پويا
  شناسايي عوامل تاثيرگذار

## Slide 21: تحليل کيفي ريسک – ماتريس تاثير ريسک

## Slide 22: تحليل کيفي ريسک – ماتريس تاثير / احتمال ريسک

## Slide 23
مديريت ريسك پروژه
تحليل كيفي
تحليل كمي ريسك
شناسايي ريسك
برنامه‌ ريزي مديريت ريسك
تعيين برنامه پاسخ به ريسك
كنترل مديريت ريسك

## Slide 24: تحليل کمي ريسک
يعني ميزان کمي (ريالي و زماني) هر ريسک را در خروجي هاي پروژه تعيين کنيم.
  تحليل حساسيت
  شبيه‌سازي
  روند تغيير در ميزان تاثيرات کمي ريسك‌ها

## Slide 25: تحليل کمي ريسک - نمونه اي از تحليل هزينه بر اساس مصاحبه

## Slide 26: تحليل کمي ريسک - نمونه اي از درخت تصميم گيري

## Slide 27
مديريت ريسك پروژه
تحليل كيفي
تحليل كمي ريسك
شناسايي ريسك
برنامه‌ ريزي مديريت ريسك
تعيين برنامه پاسخ به ريسك
كنترل مديريت ريسك

## Slide 28: واکنش نسبت به ريسک
ريسك‌پذيري (Risk Taking)
  در خصوص ريسك‌هاي مثبت
  رفتن به اين سمت كه ريسك تا حد امكان اتفاق بيافتد.
  همان استفاده از فرصتها
    مثال: كاهش موجودي سيمان و حركت به سمت ريسك كمبود سيمان در دوره خاصي از زمان پروژه به خاطر پذيرفتن ريسك هزينه پايين‌تر انبارداري.

## Slide 29: واکنش نسبت به ريسک
اجتناب(Avoidance): يعني تغيير در مسير پروژه به نحوي که از مواجهه با ريسک جلوگيري کنيم.
  مثال: در مسير باران مصالح ساختماني را قرار ندهيم.

## Slide 30: واکنش نسبت به ريسک
انتقال ريسک(Risk Transfer): يعني اينکه کاري کنيم که مسووليت و مديريت نتايج ناشي از يک ريسک، از گردن ما خارج شود و بر گردن فرد ديگري انداخته شود
  مثال: بيمه آتش‌سوزي

## Slide 31: واکنش نسبت به ريسک
تخفيف ريسک (Risk Mitigation): يعني اينکه کاري کنيم که يا احتمال وقوع يک ريسک پايين بيايد يا اينکه نتايج مضر ناشي از آن به حداقل ممکن تقليل يابد.
  مثال: کپسول آتش‌نشاني در محل داشته باشيم.

## Slide 32: واکنش نسبت به ريسک
پذيرش آگاهانه (Risk Acceptance): يعني بپذيريم ريسک را. فقط تنها كاري كه مي توانيم بكنيم اين است كه آگاه باشيم از وقوع ريسك و عواقب و نتايج آن.
  مثال: زنگ خطر در حين وقوع زلزله

## Slide 33: برنامه واکنش نسبت به ريسک
تعيين ريسك‌ها
ريشه‌يابي و تعيين تاثيرات آنها
مسووليتها در قبال هر ريسك
  مسوول هر ريسک (Risk Owner)
تحليل كيفي و كمي ريسك
روش‌هاي مقابله با هر ريسک (توافق شده)
  برنامه اجرايي دقيق
بودجه بندي
زمانبندي

## Slide 34: برنامه احتمالي (Contingency plan) ريسک و برنامه عقب گرد (Fallback)
برنامه احتمالي:
برنامه‌اي براي مقابله با ريسك‌هايي که حين پروژه اتفاق مي افتند و شناسايي شده اند. اين برنامه در حين بروز ريسک جايگزين برنامه اصلي مي شود.
برنامه عقب‌گرد:
برنامه‌اي براي کاهش دامنه پروژه و اتمام پروژه براي مقابله با اثرات مخرب ريسک

## Slide 35: پس مانده ريسک و ريسك‌هاي ثانويه
منظور از Residual Risk:
يعني آن مقدار از ريسکي که بعد از انواع پاسخ­دهي به ريسک باقي مي مانند.
منظور از Secondary Risk:
يعني آن ريسك‌هايي که خود زاييده انواع واکنش ما نسبت به ريسك‌هاي اوليه هستند

## Slide 36
مديريت ريسك پروژه
تحليل كيفي
تحليل كمي ريسك
شناسايي ريسك
برنامه‌ ريزي مديريت ريسك
تعيين برنامه پاسخ به ريسك
كنترل مديريت ريسك

## Slide 37: اندازه‌گيري و كنترل ريسك
تغيير در مسير پروژه بر اساس ريسك‌هاي اتفاق افتاده
بازبيني برنامه‌هاي پروژه بر اساس وضع موجود
  برنامه مديريت ريسك
    آيا پاسخ به ريسك‌ها طبق برنامه داده شده؟ آيا اين پاسخها موثر بوده است يا پاسخهاي جديدي نياز است؟ آيا پيش فرض‌هاي پروژه همچنان پابرجاست؟ آيا Trigger جديدي رخ داده است؟ آيا ريسكي رخ داده است كه از قبل برنامه ريزي نشده است؟
مستندسازي تجارب گذشته
  ريسك‌هايي كه براي اولين بار اتفاق افتاده اند.
  روش‌هاي جديد مقابله با ريسك

## Slide 38
مديريت ريسك پروژه
تحليل كيفي
تحليل كمي ريسك
شناسايي ريسك
برنامه‌ ريزي مديريت ريسك
تعيين برنامه پاسخ به ريسك
كنترل مديريت ريسك