## Slide 1: بنام خدا

## Slide 2
برنامه ریزی پروژه
( از نظر قطعیت یا عدم قطعیت )
1- روشهای قطعی برنامه ریزی شبکه:
مسیر بحرانی(cpm)
زمان فعالیتها قطعی است
با وجودی که زمان و هزینه احتمالی است روشهای قطعی به علت سادگی کاربرد بیشتری دارد.
2- روش احتمالی برنامه ریزی شبکه ( شبکه های GERT PERT )
زمان فعالیتها احتمالی و یا ترکیبی از احتمالی و قطعی هستند.

## Slide 3: زمان بندی فعالیت ها ی قطعی :
زمان بندی عبارتست از فرآیند تعیین زمان های شروع و پایان هر یک از فعالیت ها .
اطلاعات لازم برای محاسبه :
برآورد زمان انجام هر فعالیت
فهرست فعالیت
تهیه ی شبکه مربوطه با رعایت تقدم و تاخر هر فعالیت

## Slide 4
زمان‌بندي بر مبناي شروع پروژه (Start To Finish)
(حرکت پیشروی یا رفت)
  فرض نمودن زمان شروع ---< زمان پايان پروژه
  محاسبه زمان پايان پروژه براساس زمان شروع معين
زمان‌بندي بر مبناي پايان پروژه (Finish To Start)
(حرکت بازگشتی یا برگشت)
  فرض نمودن زمان پايان پروژه--< زمان شروع پروژه
  محاسبه زمان شروع پروژه براي اتمام در زمان معين و فرض شده

## Slide 5: EFi : زودترين زمان پایان هر فعاليت‌ EFij= ESij+Dij(محاسبه رفت) ESij : زودترين زمان شروع هر فعاليت‌ LSij= LFij - Dij (محاسبه برگشت) Dij : طول زمان لازم برای هر فعاليت‌ : LSijديرترين زمان شروع هر فعاليت‌ LFij : دیرترین زمان پایان فعالیت
2
8
2
6
10
3
نکته: برای محاسبه ، یک تاریخ برای
رویداد آغازین تعیین می شود و معمولا صفر
در نظر گرفته می شود.
هدف محاسبات: تعیین رویدادهایی است که زودترین و
دیرترین تاریخ وقوع آنها یکسان باشد( رویدادهای بحرانی)
1
5
4
3
0
2
4
3
8
12
3
0
8
12
8
11
0

## Slide 6
نکته: برای اجرای پروژه در زودترین تاریخ ممکن ، لازمست زودترین و دیرترین تاریخ های وقوع رویداد پایان شبکه با یکدیگر مساوی باشد .

## Slide 7
مفهوم شناوري فعاليت‌هاي پروژه
  عبارتست از مدت زمان ممكن براي تاخير در انجام هر فعاليت بنحوي كه مدت زمان كل پروژه تغيير ننمايد  شناوري فعاليت‌هاي بحراني صفر است.
  مدت زماني كه مي‌توان شروع هر فعاليت را به تاخير انداخت بطوريكه مدت انجام پروژه تغيير نكند.
  مقدار شناوري فعاليتها مي‌توانند داراي زمانهاي متفاوتي باشند:
    بسته به اينكه چه پيش‌ نياز و پس نيازي دارد و بسته به جايگاه فعاليت.

## Slide 8: فعالیت های شناور: فعالیت هایی که خاصیت انعطاف پذیری درتاریخ های شروع و پایان دارند.
انواع شناوری:
شناوری کلی (Total Float): مدت زمانی که اجرای یهک فعالیت می تداند به تعویق بیفتد بدون اینکه زمان ختم پروژه دچار تاخیر بشود.
شناوری آزاد(Free Float) : مدت زمانی است که اجرای یک فعالیت میتواند به تعویق بیقتد بدون اینکه بر مقدار شناوری فعالیت های بعد از خود اثر بگذارد.
شناوری مستقل (Independent Float) : مدت زمانی است که یک پروژه میتواند به تعویق بیفتد بدون اینکه بر مقدار شناوری فعالیت های قبل وبعد از خود اثر بگذارد.(مقدار آن می تواند صفر و یا منفی هم باشد)

## Slide 9: مسیر بحرانی CPM )):Critical Path Method طولانی ترین مسیر هر شبکه از نظر مجموع مدت زمان های اجرای فعالیت های آن را مسیر بحرانی می نامند.
نکته :
هر شبکه حداقل یک مسیر بحرانی دارد .
مسیر بحرانی دارای شناوری صفر می باشد .
اگر یک مسیر بحرانی باشد همه ی فعالیت ها ی آن مسیر بحرانی است.
در نتیجه شناوری جمعی و سایر شناوری ها ی فعالیت های آن مسیر صفر می باشد .

## Slide 10: محاسبه شناوری و شناسایی مسیرهای بحرانی : F2=L2-E2=0-0=0 F10=L10-E10=12-12=0 FF10 2=E10-E2-D2 10=12-0-12=0 IF10 2=E10-L2-D2 10=12-0-12=0 TF10 2=L10-E2-D10 2=12-0-12=0 شناوری کلی فعالیت صفر است پس این فعالیت بحرانی است.
2
8
2
6
10
3
1
5
4
3
0
2
4
3
8
12
3
0
8
12
8
11
0
12

## Slide 11: شبکه های گره ای :
شبکه های گره ای از دو عنصر اصلی فعالیت و بردارهای نشان دهنده وابستگی تشکیل شده اند. کلیه ی نرم افزار های کاربردی مدیریت پروژه و طرح از این نوع شبکه ها استفاده می کنند.
در شبکه های گره ای فعالیت ها در درون گره ها قرار دارند و معمولا از الگوهای هندسی مختلفی مثل مستطیل یا مربع برای معرفی و نشان دادن گره و اطلاعات مربوط به آن استفاده می کنند.

## Slide 12: Micro Soft Project چیست ؟
یک برنامه نرم افزاری مدیریت پروژه است که توسط مایکرو سافت طراحی ، ساخته و به فروش می رسد.این ابزار به مدیریت پروژه در توسعه یک طرح ،تخصیص منابع به فعالیت ها ،پیگیری پیشرفت پروژه ،مدیریت بودجه و تجزیه و تحلیل فعالیت ها کمک می کند. مایکرو سافت پروجکت سومین برنامه مبتنی بر ویندوز این شرکت بوده است .پسوند یا فرمت اختصاصی .mpp است.
رسم نمودار: نمودارهای پرت و گرت و گانت قابلیت‌ها/ امكانات : به كار بردن و پروسه كردن روزهای كاری و تعطیل، محاسبه زمان پایان پروژه، محاسبه انواع شناورهای LF و EF و …، آنالیز انواع هزینه‌ها، محاسبه هزینه‌ اضافه‌كاری، قابلیت تعریف حداكثر 9999 فعالیت، تعریف كردن فعالیت جدید در فضای پرت و جابه‌جا كردن آنها، گزارش دادن نمودار میله‌ای منبع در مقیاس زمان

## Slide 13: شبکه های پیش نیازی یا همپوش
به این شبکه ها ، شبکه های تقدم و تاخری هم گفته می شود. و تکامل یافته ی شبکه های گره ای است.
تفاوت این شبکه ها با دو مورد قبلی در این است که : در شبکه های برداری و گره ای یک فعالیت هنگامی قابل شروع شدن است که تمام فعالیت های پیش نیاز آن انجام شده باشند در صورتی که در شبکه های همپوش به موارد دیگر وابستگی مثل شروع به شروع ، شروع به پایان،پایان به پایان هم توجه می شود.

## Slide 14: روش زمان بندی پرت (PERT):(Program Evaluation & Review Technique)
در مواردی که برآورد زمان انجام فعالیت ها به طور قطعی امکان پذیر نباشد از روش زمان بندی پرت استفاده می گردد. در این روش احتمال در نظر گرفته می شود . به این معنی که مدت زمان انجام این فعالیت احتمالیست و نمی توان دقیقا مقدار ثابت و قطعی برای آن اختصاص داد.
تفاوت مسیر بحرانی و روش پرت:
در پرت امکان محاسبه ریسک فراهم است ولی مسیر بحرانی یک زمان قطعی است.
روش پرت مناسب پروژه های توسعه و تحقیقات است و مسیر بحرانی برای پروژه های ساختمانی که وابسته بهمنافع است مناسب تراست.
روش پرت از پیشبینی های زمانی سه مرحله ای (خوش بینانه، محتمل و بدبینانه) استفاده میکند اما روش بحرانی تنها یک زمان نرمال را در نظر می گیرد .

## Slide 15: مقادیر زمانی مورد استفاده در روش پرت :
  زمان خوش‌بينانه (Optimistic Duration)كمترين مدت زمان كه فعاليت در آن انجام شود.
  زمان بدبينانه( Pessimistic Duration) بيشترين مدت زمان كه فعاليت در آن انجام شود.
  محتمل ترین زمان ( Most Likely Duration) زمانی است که بر اساس فراوانی وقوع آن ها ، فعالیت طی آن مدت انجام شده است.
  در محاسبه زمان فعالیت به روش پرت از میانگین و واریانس در محاسبات مقدماتی و از محاسبات حرکت رفت و برگشت در شبکه براساس میانگین مدت زمان اجرای هر فعالیت و محاسبه واریانس زمان وقوع هر گره در محاسبات دسته دوم استفاده میشود.

## Slide 16: روش گرت (GERT) :(Graphical Evaluation & Review Technique)
برای شبکه های دارای فعالیت های احتمای مورد استفاده است
مشابه روش پرت است ولی توانایی های بیشتری مثا ساخت زیر پروژه های مرکب و ساخت چرخه ها دارد.
در گرت فعالیتها احتمالی هستند و ممکن است یک فعالیت انجام نشود . زمانها می توانند دارای هر توزیع پیوسته ای باشند و محدودیتهای مسیر بحرانی , شبکه پیش نیازی و پرت وجود ندارد.

## Slide 17: جدول حالات مختلف پروژه و روش زمان‌بندي مرتبط
زمانها و فعاليتها و توالي آنها را با قاعده خاصی دائماً توليد كنيم. (زمانها انجام فعاليتها، و توالي انجام آنها) زمانهاي شروع و پايان را بدست آورده و آمار مي‌گيريم.
احتمالي | قطعي | مدت زمان انجام فعاليت‌ها فعاليت‌ها يا توالي انجام آنها
PERT: Program evaluation and review technique | CPM: Critical path method روش مسير بحراني | قطعي
مبناي كار شبيه سازي  GERT در پيچيده‌ترين حالات | GERT: | احتمالي