## Slide 1
برنامه ريزي و كنترل پروژه
موازنه زمان و هزينه

## Slide 2
1- كاهش مدت زمان پروژه به مقداري قابل قبول
آناليز موازنه زمان-هزينه عبارتست از فشرده‌سازي زمانبندي پروژه، با هدف يكي از موارد ذيل
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مدلهاي موازنه زمان-هزينه
2- كاهش مجموع هزينه‌هاي پروژه

## Slide 3
ممكن است زمانبندي بدست آمده از روشهاي قبل بعلت عدم رعايت اهداف زماني پروژه قابل قبول نيست.
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مدل1- كاهش مدت زمان پروژه به مقداري قابل قبول
براي كاهش زمان پروژه، مي‌بايست مدت زمان فعاليتها را كاهش يابد.
بعبارتي ديگر مدت زمان بدست آمده از طريق روشهاي زمانبندي، بيش از زمان مقرر مي‌باشد.
سئوال اصلي اين است كه مدت زمان كدام فعاليتها بايد كاهش يابند؟
همچنين بايد روشهاي كاهش مدت زمان فعاليتها را دانست.

## Slide 4
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
روشهاي كاهش مدت زمان فعاليت
افزايش منابع
افزايش ساعات كاري
تغيير روش اجرا
افزايش بهره‌وري

## Slide 5
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
تاثير كاهش مدت زمان فعاليت بر هزينه هاي آن
12
4
2
6
8
10
14
0
1,000
3,000
4,000
5,000
7,000
2,000
6,000
هزينه فعاليت
مدت زمان فعاليت
هزينه فشرده (Crash cost)
هزينه نرمال (Normal cost)
مدت زمان نرمال (Normal Duration)
مدت زمان فشرده (Crash Duration)

## Slide 6
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
تعيين مدت زماني كه زمانبندي اوليه پروژه مي‌بايست كاهش يابد.
تعيين بهترين تركيب كاهش مدت زمان فعاليتها، بطوريكه حداقل افزايش
هرينه را بدنبال داشته و مدت زمان پروژه را به زمان مقرر مي‌رساند.
رويكرد حل مدل شماره يك

## Slide 7
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مثال- مدل شماره يك
A
0 7 7
2 2 9
Start
0 0 0
0 0 0
B
7 9 16
9 2 18
C
0 10 10
0 0 10
D
10 8 18
10 0 18
Finish
18 0 18
18 0 18
مدت زمان مقرر براي اتمام پروژه 15 هفته مي‌باشد.

## Slide 8
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مثال- مدل شماره يك
Start
B
N=9, $80,000
C=6, $110,000
A
N=7, $50,000
C=5, $62,000
Finish
D
N=8, $30,000
C=6, $42,000
C
N=10, $40,000
C=9, $45,000
Activity A, $6,000/wk
Activity B, $10,000/wk
Activity C, $5,000/wk
Activity D, $6,000/wk

## Slide 9
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مثال- مدل شماره يك
A
0 7 7
2 2 9
Start
0 0 0
0 0 0
B
7 9 16
9 2 18
C
0 10 10
0 0 10
D
10 8 18
10 0 18
Finish
18 0 18
18 0 18
Activity A, $6,000/wk
Activity B, $10,000/wk
Activity C, $5,000/wk
Activity D, $6,000/wk

## Slide 10
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مثال- مدل شماره يك
A
0 7 7
1 1 8
Start
0 0 0
0 0 0
B
7 9 16
8 1 17
C
0 9 9
0 0 9
D
9 8 17
9 0 17
Finish
17 0 17
17 0 17
Activity A, $6,000/wk
Activity B, $10,000/wk
Activity C, $5,000/wk
Activity D, $6,000/wk
قدم1- كاهش مدت زمان فعاليت C به ميزان يك هفته

## Slide 11
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مثال- مدل شماره يك
A
0 7 7
0 0 7
Start
0 0 0
0 0 0
B
7 9 16
7 0 16
C
0 9 9
0 0 9
D
9 7 16
9 0 16
Finish
16 0 16
16 0 16
Activity A, $6,000/wk
Activity B, $10,000/wk
Activity C, $5,000/wk
Activity D, $6,000/wk
قدم 2- كاهش مدت زمان فعاليت ِD به ميزان يك هفته

## Slide 12
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مثال- مدل شماره يك
A
0 6 6
0 0 6
Start
0 0 0
0 0 0
B
6 9 15
6 0 15
C
0 9 9
0 0 9
D
9 6 15
9 0 15
Finish
15 0 15
15 0 15
قدم3- كاهش مدت زمان فعاليتهاي ِDو A به ميزان يك هفته
مجموع افزايش هزينه‌هاي اجراي فعاليتها جهت كاهش زمان پروژه برابر23000 دلار گرديد.

## Slide 13
آيا فشرده كردن زمانبندي پروژه، همواره به افزايش هزينه‌هاب پروژه منجر مي‌شود؟
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مدل2- كاهش هزينه‌هاي پروژه
جواب سئول فوق، منفي است. زيرا هزينه‌هاي پروژه متشكل از دو بخش است:
هزينه‌هاي مستقيم ( ACTIVITY BASED) و هزينه‌هاي غيرمستقيم (PROJECT BASED).
هزينه‌هاي مستقيم با فشردگي زمانبندي و كاهش مدت زمان پروژه، افزايش مي‌يابد.
هزينه‌هاي غيرمستقيم تابعي از مدت زمان پروژه مي‌باشند و با كاهش مدت زمان پروژه، تقليل مي‌يابند.

## Slide 14
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
Cost
Project Duration
Crashing
Total cost
Indirect cost
Direct cost
Time
Minimum cost = optimal project time

## Slide 15
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
انجام محاسبات زمانبندي و تعيين مجموع هزينه‌هاي پروژه
(جمع هزينه‌هاي مستقيم و عيرمستقيم)
كاهش مدت زمان پروژه تا زمانيكه با كاهش هزينه‌هاي پروژه همراه است.
رويكرد حل مدل شماره دو

## Slide 16
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مثال- مدل شماره دو
هزينه غيرمستقيم پروژ0 در هر هفته برابر 10000 دلار است.
قدم1- انجام محاسبات زمانبندي با زمانهاي نرمال
A
0 7 7
2 2 9
Start
0 0 0
0 0 0
B
7 9 16
9 2 18
C
0 10 10
0 0 10
D
10 8 18
10 0 18
Finish
18 0 18
18 0 18

## Slide 17
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مثال- مدل شماره دو
Start
B
N=9, $80,000
C=6, $110,000
A
N=7, $50,000
C=5, $62,000
Finish
D
N=8, $30,000
C=6, $42,000
C
N=10, $40,000
C=9, $45,000
هزينه غيرمستقيم پروژ0= 18*7000=126000
هزينه مستقيم پروژ0= 50000+80000+40000+30000=200000
جمع هزينه هاي پروژ0= 326000

## Slide 18
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مثال- مدل شماره دو
A
0 7 7
1 1 8
Start
0 0 0
0 0 0
B
7 9 16
8 1 17
C
0 9 9
0 0 9
D
9 8 17
9 0 17
Finish
17 0 17
17 0 17
قدم2- كاهش مدت پروژه به 17 هفته (توسط كاهش فعاليت C)
هزينه غيرمستقيم پروژ0= 17*7000=119000
هزينه مستقيم پروژ0=5000+200000=205000
جمع هزينه هاي پروژ0= 324000
Activity A, $6,000/wk
Activity B, $10,000/wk
Activity C, $5,000/wk
Activity D, $6,000/wk

## Slide 19
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مثال- مدل شماره يك
A
0 7 7
0 0 7
Start
0 0 0
0 0 0
B
7 9 16
7 0 16
C
0 9 9
0 0 9
D
9 7 16
9 0 16
Finish
16 0 16
16 0 16
قدم3- كاهش مدت زمان پروژه به 16 هفته (توسط فعاليت ِD )
Activity A, $6,000/wk
Activity B, $10,000/wk
Activity C, $5,000/wk
Activity D, $6,000/wk
هزينه غيرمستقيم پروژ0= 16*7000=112000
هزينه مستقيم پروژ0=6000+205000=211000
جمع هزينه هاي پروژ0= 323000

## Slide 20
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
مثال- مدل شماره يك
A
0 6 6
0 0 6
Start
0 0 0
0 0 0
B
6 9 15
6 0 15
C
0 9 9
0 0 9
D
9 6 15
9 0 15
Finish
15 0 15
15 0 15
قدم3- كاهش مدت زمان پروژه به 15 هفته (توسط فعاليتهاي ِDو A )
هزينه غيرمستقيم پروژ0= 15*7000=105000
هزينه مستقيم پروژ0=12000+211000=223000
جمع هزينه هاي پروژ0= 328000
Activity A, $6,000/wk
Activity B, $10,000/wk
Activity C, $5,000/wk
Activity D, $6,000/wk

## Slide 21
موازنه زمان-هزينه
Time - Cost Tradeoff
Cost
Project Duration
Minimum cost = optimal project time

## Slide 22
جريان نقدي پروژه
Project Cash Flow
جريان نقدي پروژه نشاندهنده ميزان بودجه مورد نياز جهت اجراي زمانبندي مي‌باشد.

## Slide 23
ماتريس مسئوليتها
Responsibility Matrix
تعيين سازمان اجرايي پروژه
تعيين مسئولين و نقش آنها در اجراي هر يك از فعاليتها
روند توسعه ماتريس مسئوليتها
توسعه نهايي ماتريس مسئوليتها

## Slide 24
ماتريس مسئوليتها
Responsibility Matrix
نقش‌ها
X: فعاليت را اجرا مي‌كند.
D: به تنهايي تصميم مي‌گيرد يا تصميم‌گيرنده نهايي است.
d: درتصميم‌گيري مشاركت دارد.
P: كارها را مديريت و پيشرفت را كنترل مي‌كند.
I:بايد مطلع شود.

## Slide 25
ماتريس مسئوليتها
Responsibility Matrix
توسعه ماتريس مسئوليتها
 | بخش1 | بخش2 | بخش3 | بخش4 |  |  |  |  | 
فعاليت1 | x | d |  |  |  |  |  |  | 
فعاليت2 |  | x | p |  |  |  |  |  | 
فعاليت3 | D |  | x |  |  |  |  |  | 
WBS(Work Breakdown Structure)
OBS (Organization Breakdown Structure)